## Planilha1
ID (n°) | Pendência - Situação Atual da Recomendação | Órgão/Entidade Monitorado(a): | Texto do Monitoramento | Texto da Última Manifestação do MTur/Gestor | Data da Última Manifestação do MTur/Gestor | Texto do Último Posicionamento da CGU | Data do Último Posicionamento da CGU
1281128 | Em Análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 998531 - Recomendação 1 - Ao Ministério do Turismo, tendo em vista o potencial prejuízo ao Erário, o acompanhamento das providências manifestadas pela Prefeitura de São João Batista/SC com relação ao ressarcimento junto à executora da obra dos valores apontados de superfaturamento (R$ 40.354,87) e ao problema estrutural observado no pavimento da obra da Rua Vicente Marcos da Silva, causando deflexões e redução da vida útil do pavimento, e que se encontra em deliberação pela Prefeitura para fins de decisão e escolha de alternativa para a sua recuperação, bem como conclusão dos serviços, que se encontram paralisados. | Em 05/11/2024, encaminhamos à CAIXA Ofício SEI Nº 349/2024-CGAS/DIETU solicitando informações acerca do CR 01058712-58/2018, firmado com o Município de São João Batista/SC. Em resposta, a CAIXA enviou o CE GEOTR 2710/2024, contendo as informações. Em anexo, Ofício SEI Nº 349/2024-CGAS/DIETU, CE GEOTR 2710/2024 e Tutela Deferida. | 2024-11-08 | Com base na manifestação da SININFRA/Mtur, via eAud, ocorrida em 08.11.2024, encaminhando o CE GEOTR 2710/2024, de 06.11.2024, contendo informações da Caixa acerca das tratativas adotadas pelo Ministério para o atendimento à Recomendação 1 da CGU, constante do Relatório de Avaliação nº 998531, é possível constatar que: a) O município instaurou o processo administrativo nº 0020.0002373/2021, com determinação de paralisação das obras por tempo indeterminado, para apurar as causas e os responsáveis pelos problemas; b) Todavia, em fevereiro/2023, foram consideradas exauridas as vias extrajudiciais, levando à abertura de Ação Civil Pública nº 5000684-96.2023.8.24.0062/SC, tendo o juiz, em março/2023, determinado a paralização da execução das obras até a resolução da lide; c) Ao ser demandada sobre o desfecho desta recomendação, a Caixa, mediante análise jurídica interna, de abril/2024, reiterou a sua posição anterior de que continua impedida de adotar medidas complementares até o desfecho do litígio que se apresenta; d) De qualquer forma, já foi efetuado o depósito de R$ 40.354,87 (quarenta mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) referente à devolução dos valores apontados como superfaturamento pelo Relatório de Avaliação nº 998531 da CGU. Neste contexto, o Ministério do Turismo, ao encaminhar a documentação que evidencia as diversas tratativas implementadas pelo mesmo com a Caixa Econômica Federal, mandatária da União e interveniente do processo, que, por sua vez é a responsável por interagir com o município tomador dos recursos, tem envidado esforços para a resolução do problema, tanto que, já houve a devolução dos valores apontados como superfaturamento. Todavia, face ao imbróglio jurídico que se apresenta quanto ao desfecho deste processo, as obras do contrato de repasse continuam paralisadas, apesar da rua estar em uso, em face da ordem judicial contida na referida ação, inviabilizando posicionamento conclusivo sobre o atendimento e tornando necessária a abertura de prazo adicional para a verificação de seu integral cumprimento que deverá ser formalmente demandado pelo Ministério, com indicação da data, bem como acompanhado da devida justificativa. | 2024-12-04
793739 | Em Análise pela Unidade de Auditoria | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 201800081 - Constatação: Não utilização de composição de custo unitário do SINAPI como paradigma na análise de custo do segundo item de maior relevância financeira do orçamento da obra, resultando em contratação num valor excedente de R$ 236.691,19 - Recomendamos ao Ministério do Turismo que adote as medidas necessárias com vistas à obter o ressarcimento do prejuízo de R$505.667,90 identificado nos itens 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 do Relatório de Fiscalização nº 201800081. | Encaminha-se o Ofício nº 1603/2024/GSNINFRA (2383658) e Anexos, manifestados pela Secretaria Nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimento no Turismo deste Ministério, contendo informações acerca da recomendação. | 2024-11-22 | Ofício nº 16530/2024/CDIC/DE/SFC/CGU, da Coordenação-Geral de Auditoria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços da Controladoria Geral da União – CGU : Recomendação implementada parcialmente - Tendo em vista que não houve manifestação desde o ultimo posicionamento, sugere-se a reiteração para pedido de informações atualizadas. | 2024-10-23
789651 | Manifestação Enviada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 201702531 - Constatação: Ausência de acompanhamento e avaliação da efetividade do Fungetur - Avaliar criticamente a competitividade das taxas de juros e demais condições de financiamento do Fungetur em relação aos produtos concorrentes. | Encaminha-se o Ofício nº 1605/2024/GSNINFRA (2384462) e Anexos, manifestados pela Secretaria Nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimento no Turismo deste Ministério, contendo informações acerca da recome | 2024-11-29 | Ofício nº 16530/2024/CDIC/DE/SFC/CGU, da Coordenação-Geral de Auditoria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços da Controladoria Geral da União – CGU : Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente - Previsão de concluir o monitoramento, com assunção de risco do gestor pela sua implementação. | 2024-10-23
Fonte: Extração proveniente do Sistema e-CGU ( Filtro - Em Execução), realizada em 2 de abril de 2025, pela Equipe da Assessoria Especial Especial de Controle Interno – AECI