## Planilha1
ID (n°) | Pendência - Situação Atual da Recomendação | Órgão/Entidade Monitorado(a): | Texto do Monitoramento | Texto da Última Manifestação do MTur/Gestor | Data da Última Manifestação do MTur/Gestor | Texto do Último Posicionamento da CGU | Data do Último Posicionamento da CGU
793739 | Em análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 201800081 - Constatação: Não utilização de composição de custo unitário do SINAPI como paradigma na análise de custo do segundo item de maior relevância financeira do orçamento da obra, resultando em contratação num valor excedente de R$ 236.691,19 - Recomendamos ao Ministério do Turismo que adote as medidas necessárias com vistas à obter o ressarcimento do prejuízo de R$505.667,90 identificado nos itens 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 do Relatório de Fiscalização nº 201800081. | Encaminhamos à CAIXA o Ofício SEI Nº 248/2025-CGAS/DIETU solicitando informações atualizadas acerca do processo de TCE, já instaurado, acerca do TC Nº 0412720-23/2013, firmado com o Município de Aracaju/SE. A CAIXA enviou resposta por meio da CE GEOTR 2005/2025, em 08/09/2025, tendo sido complementada, a meu pedido, por meio da CE GEOTR 2016/2025. Anexamos Ofício SEI Nº 248/2025-CGAS/DIETU, CE GEOTR 2005/2025, CE GEOTR 2016/2025 e documentos relacionados ao TC Nº 0412720-23/2025. Encaminhamos ao Gabinete/SNINFRA, Ofício SEI Nº 260/2025-CGAS/DIETU em atendimento a esta demanda. | 2025-09-17 | A auditoria recomendou ao Ministério do Turismo que adotasse medidas para obter o ressarcimento integral do prejuízo de R$ 505.667,90 identificado no Relatório de Fiscalização nº 201800081, envolvendo irregularidades nos itens 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4. A recomendação objetiva a restituição dos valores aos cofres públicos, por meio da adoção de medidas administrativas e jurídicas cabíveis, entre elas a instauração da Tomada de Contas Especial (TCE). A manifestação da unidade auditada informa o encaminhamento de ofícios à Caixa Econômica Federal, solicitando atualizações sobre o processo de TCE referente ao Termo de Compromisso nº 0412720-23/2013 com o Município de Aracaju/SE. A resposta da Caixa, por meio de comunicados eletrônicos, confirmou a instauração da TCE em 03/02/2025, conforme registros no sistema e-TCE. Os documentos anexos descrevem notificações enviadas aos responsáveis, defesas apresentadas e não acatadas, bem como registros contábeis no Siafi formalizando o débito em “Diversos Responsáveis Apurados”. Consta que medidas administrativas foram esgotadas e que o processo tramita para responsabilização e eventual ressarcimento, conforme procedimentos da IN TCU nº 98/2024. Em relação ao que foi determinado: 1) Quanto aos itens 2.1.2 e 2.2.3, o posicionamento anterior indicava que medidas saneadoras já haviam sido adotadas, o que continua válido. 2) Em relação aos itens 2.2.2 e 2.2.4, verifica-se que houve avanço com a instauração da TCE, notificações aos responsáveis e registro contábil do débito. Contudo, o objetivo final da recomendação – o efetivo ressarcimento do prejuízo total ainda não foi alcançado. 3) Ainda persiste a necessidade de acompanhamento até a devolução efetiva dos valores e o encerramento do processo no TCU. 4) As evidências comprovam que há ação em curso, mas não há ainda conclusão ou recuperação financeira, permanecendo pendente o resultado material da providência recomendada. Assim, verifica-se que as providências adotadas pelo Ministério do Turismo representam avanço significativo no cumprimento da recomendação, com abertura formal da TCE, identificação dos responsáveis, notificação, defesa e lançamento do débito no Siafi. Entretanto, esses passos ainda são parte do processo de apuração e cobrança, não se configurando ressarcimento efetivo até o momento. As evidências demonstram que a unidade auditada (MTur) está adotando medidas adequadas e acompanha o andamento processual junto à Caixa e ao e-TCE, mas o status atual é de implementação parcial, pois o dinheiro ainda não foi devolvido e a recomendação não está integralmente atendida. Portanto, mantém-se a necessidade de acompanhamento, estabelecendo como nova data de controle 30/06/2026 ou até que haja devolução dos valores ou decisão final do TCU sobre o caso. | 2025-10-13
1952296 | Em análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 1759796 - Recomendação 1: Revisar a Portaria MTur nº 666/2020, de modo a estabelecer parâmetros objetivos de responsabilização dos agentes financeiros, prever limites de exposição por grupo econômico e mecanismos de controle que condicionem as liberações à comprovação documental e física da execução dos projetos de investimento financiados. | Ciência do Gestor | 2026-03-12 | Revisar a Portaria MTur nº 666/2020, de modo a estabelecer parâmetros objetivos de responsabilização dos agentes financeiros, prever limites de exposição por grupo econômico e mecanismos de controle que condicionem as liberações à comprovação documental e física da execução dos projetos de investimento financiados. | 2026-03-04
1952303 | Em análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 1759796 - Recomendação 2: Fortalecer o exercício da supervisão sobre os agentes financeiros credenciados ao Fungetur, mediante a elaboração de relatórios periódicos de avaliação, para verificar a conformidade dos procedimentos de análise, contratação e liberação de recursos às normas operacionais vigentes, especialmente quanto ao cumprimento do art. 10 da Portaria MTur nº 666/2020. Caso sejam identificadas irregularidades ou reincidências, adotar as medidas corretivas cabíveis, inclusive, quando aplicável, o descredenciamento do agente financeiro. | Ciência do Gestor | 2026-03-12 | Fortalecer o exercício da supervisão sobre os agentes financeiros credenciados ao Fungetur, mediante a elaboração de relatórios periódicos de avaliação, para verificar a conformidade dos procedimentos de análise, contratação e liberação de recursos às normas operacionais vigentes, especialmente quanto ao cumprimento do art. 10 da Portaria MTur nº 666/2020. Caso sejam identificadas irregularidades ou reincidências, adotar as medidas corretivas cabíveis, inclusive, quando aplicável, o descredenciamento do agente financeiro. | 2026-03-04
1952315 | Em análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 1759796 - Recomendação 3: Estabelecer, por ato normativo, procedimentos padronizados aos agentes financeiros do Fungetur, com formulários e indicadores mínimos de acompanhamento físico e financeiro, prazos de envio e obrigação de manifestação formal sobre atrasos, inconformidades e correções, assegurando rastreabilidade das etapas e maior transparência nos fluxos de execução. | Ciência do Gestor | 2026-03-12 | Estabelecer, por ato normativo, procedimentos padronizados aos agentes financeiros do Fungetur, com formulários e indicadores mínimos de acompanhamento físico e financeiro, prazos de envio e obrigação de manifestação formal sobre atrasos, inconformidades e correções, assegurando rastreabilidade das etapas e maior transparência nos fluxos de execução. | 2026-03-04
1952328 | Em análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 1759796 - Recomendação 4: Aperfeiçoar a regulamentação específica do Fungetur, de modo a fortalecer a integração com os objetivos estratégicos do Ministério do Turismo previstos no PEI, incluindo mecanismos de sustentabilidade ambiental e social proporcionais ao porte e à natureza dos projetos financiados, em consonância com o Objetivo Estratégico 3. | Ciência do Gestor | 2026-03-12 | Aperfeiçoar a regulamentação específica do Fungetur, de modo a fortalecer a integração com os objetivos estratégicos do Ministério do Turismo previstos no PEI, incluindo mecanismos de sustentabilidade ambiental e social proporcionais ao porte e à natureza dos projetos financiados, em consonância com o Objetivo Estratégico 3. | 2026-03-04
1952340 | Em análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 1759796 - Recomendação 5: Implementar sistema de avaliação da política de fomento ao turismo com recursos do Fungetur, com definição de indicadores de desempenho e de impacto socioeconômico, possibilitando mensurar o alcance do público-alvo, a efetividade das operações financiadas e a contribuição dos recursos para o desenvolvimento sustentável do turismo. | Ciência do Gestor | 2026-03-12 | Implementar sistema de avaliação da política de fomento ao turismo com recursos do Fungetur, com definição de indicadores de desempenho e de impacto socioeconômico, possibilitando mensurar o alcance do público-alvo, a efetividade das operações financiadas e a contribuição dos recursos para o desenvolvimento sustentável do turismo. | 2026-03-04
1952345 | Em análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 1759796 - Recomendação 6: Mapear e gerenciar os riscos associados às operações do Fungetur, incluindo riscos de crédito, desvio de finalidade, inadimplência e reputacionais, definindo planos de mitigação, responsáveis e prazos de revisão periódica, alimentando a política de gestão de riscos do MTur. | Ciência do Gestor | 2026-03-12 | Mapear e gerenciar os riscos associados às operações do Fungetur, incluindo riscos de crédito, desvio de finalidade, inadimplência e reputacionais, definindo planos de mitigação, responsáveis e prazos de revisão periódica, alimentando a política de gestão de riscos do MTur. | 2026-03-04
1952350 | Em análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 1759796 - Recomendação 7: Determinar a avaliação imediata da carteira vinculada à COP30 para dela desvincular os contratos em execução que, por cronograma, não foram concluídos a tempo para o evento, bem como promover o distrato imediato dos contratos 220-6614744 e 272-6621023, cujas obras não foram iniciadas. | Ciência do Gestor | 2026-03-12 | Determinar a avaliação imediata da carteira vinculada à COP30 para dela desvincular os contratos em execução que, por cronograma, não foram concluídos a tempo para o evento, bem como promover o distrato imediato dos contratos 220-6614744 e 272-6621023, cujas obras não foram iniciadas. | 2026-03-04
1952355 | Em análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 1759796 - Recomendação 8: Publicizar o Painel de informações do Fungetur no Site do MTur, de modo a disponibilizar informações consolidadas sobre as operações do Fungetur, incluindo valores contratados, situação física e financeira dos empreendimentos e resultados alcançados, reforçando a transparência ativa e o controle social. | Ciência do Gestor | 2026-03-12 | Publicizar o Painel de informações do Fungetur no Site do MTur, de modo a disponibilizar informações consolidadas sobre as operações do Fungetur, incluindo valores contratados, situação física e financeira dos empreendimentos e resultados alcançados, reforçando a transparência ativa e o controle social. | 2026-03-04
Fonte: Extração proveniente do Sistema e-CGU ( Filtro - Em Execução), realizada em 6 deabril de 2026, pela Equipe da Assessoria Especial Especial de Controle Interno – AECI