## Planilha1
ID (n°) | Pendência - Situação Atual da Recomendação | Órgão/Entidade Monitorado(a): | Texto do Monitoramento | Texto da Última Manifestação do MTur/Gestor | Data da Última Manifestação do MTur/Gestor | Texto do Último Posicionamento da CGU | Data do Último Posicionamento da CGU
1281128 | Manifestação Enviada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 998531 - Recomendação 1 - Ao Ministério do Turismo, tendo em vista o potencial prejuízo ao Erário, o acompanhamento das providências manifestadas pela Prefeitura de São João Batista/SC com relação ao ressarcimento junto à executora da obra dos valores apontados de superfaturamento (R$ 40.354,87) e ao problema estrutural observado no pavimento da obra da Rua Vicente Marcos da Silva, causando deflexões e redução da vida útil do pavimento, e que se encontra em deliberação pela Prefeitura para fins de decisão e escolha de alternativa para a sua recuperação, bem como conclusão dos serviços, que se encontram paralisados. | Encaminhamos o Ofício nº 924/2025/GSNINFRA e anexos correspondentes, em atendimento à Demanda CGU referente ao Relatório de Auditoria 201702531 - ID # 1281128. | 2025-06-25 | Com base na manifestação da SININFRA/Mtur, via eAud, ocorrida em 08.11.2024, encaminhando o CE GEOTR 2710/2024, de 06.11.2024, contendo informações da Caixa acerca das tratativas adotadas pelo Ministério para o atendimento à Recomendação 1 da CGU, constante do Relatório de Avaliação nº 998531, é possível constatar que: a) O município instaurou o processo administrativo nº 0020.0002373/2021, com determinação de paralisação das obras por tempo indeterminado, para apurar as causas e os responsáveis pelos problemas; b) Todavia, em fevereiro/2023, foram consideradas exauridas as vias extrajudiciais, levando à abertura de Ação Civil Pública nº 5000684-96.2023.8.24.0062/SC, tendo o juiz, em março/2023, determinado a paralização da execução das obras até a resolução da lide; c) Ao ser demandada sobre o desfecho desta recomendação, a Caixa, mediante análise jurídica interna, de abril/2024, reiterou a sua posição anterior de que continua impedida de adotar medidas complementares até o desfecho do litígio que se apresenta; d) De qualquer forma, já foi efetuado o depósito de R$ 40.354,87 (quarenta mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) referente à devolução dos valores apontados como superfaturamento pelo Relatório de Avaliação nº 998531 da CGU. Neste contexto, o Ministério do Turismo, ao encaminhar a documentação que evidencia as diversas tratativas implementadas pelo mesmo com a Caixa Econômica Federal, mandatária da União e interveniente do processo, que, por sua vez é a responsável por interagir com o município tomador dos recursos, tem envidado esforços para a resolução do problema, tanto que, já houve a devolução dos valores apontados como superfaturamento. Todavia, face ao imbróglio jurídico que se apresenta quanto ao desfecho deste processo, as obras do contrato de repasse continuam paralisadas, apesar da rua estar em uso, em face da ordem judicial contida na referida ação, inviabilizando posicionamento conclusivo sobre o atendimento e tornando necessária a abertura de prazo adicional para a verificação de seu integral cumprimento que deverá ser formalmente demandado pelo Ministério, com indicação da data, bem como acompanhado da devida justificativa. | 2024-12-04
793739 | Manifestação Enviada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 201800081 - Constatação: Não utilização de composição de custo unitário do SINAPI como paradigma na análise de custo do segundo item de maior relevância financeira do orçamento da obra, resultando em contratação num valor excedente de R$ 236.691,19 - Recomendamos ao Ministério do Turismo que adote as medidas necessárias com vistas à obter o ressarcimento do prejuízo de R$505.667,90 identificado nos itens 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 do Relatório de Fiscalização nº 201800081. | Encaminhamos, em atendimento à demanda CGU - manifestação ID 793739 , o Ofício nº 915/2025/GSNINFRA e anexos correspondentes. | 2025-06-25 | Em vista da manifestação envida pelo MTur em 21.03.2025, consigna-se que: As ações tomadas pelo Ministério do Turismo frente à presente recomendação (Recomendamos ao Ministério do Turismo que adote as medidas necessárias com vistas à obter o ressarcimento do prejuízo de R$505.667,90 identificado nos itens 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 do Relatório de Fiscalização nº 201800081) demonstram que: 1. Medidas saneadoras já haviam sido adotadas em atendimento aos pontos da recomendação vinculados aos itens 2.1.2 e 2.2.3 do Relatório de Fiscalização nº 201800081. 2. No que toca aos demais itens do relatório (2.2.2 e 2.2.4), a Caixa reconheceu a necessidade ressarcimento no valor de R$ 324.311,10, atualizado até 29/03/2023, e que estes seriam atualizados até a data do efetivo ressarcimento, pelo Tomador, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial. 3. O MTur informou (por meio do Ofício nº 385/2024/CGAS/DIETU/GSNINFRA) que a Caixa/Gigov notificou a convenente sobre o TC nº 0412720-23/2013, firmado com o Município de Aracaju/SE e que chegaram a se reunir com a Secretaria de Turismo, a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas - CEHOP e a Procuradoria Geral do Estado - PGE e que um acordo para devolução dos valores teria sido alcançado, todavia a PGE posteriormente manifestou discordância, o que ensejou a instauração de tomada de contas especial (TCE). Diante disso os procedimentos de instauração de TCE foram iniciados com a identificação e a notificação dos envolvidos, pela Caixa - que enviou comprovante cópia dos onze ofícios encaminhados com notificação de TCE e os comprovantes de envio (foto dos envelopes com o endereçamento dos notificados e comprovante de pagamento das taxas de serviços dos Correios). Importante mencionar o acompanhamento e a cobrança do MTur junto à Caixa para a recuperação dos valores e/ou a instauração de procedimentos de cobrança (a exemplo do Ofício nº 382/2024/CGAS/DIETU/GSNINFRA e do Ofício nº 391/2024/CGAS/DIETU/GSNINFRA e do Ofício nº 406/2024/ CGAS/DIETU/GSNINFRA) e por meio do Ofício nº 49/2025/ CGAS/DIETU/GSNINFRA, quando solicitou informações atualizadas acerca do processo de TCE referente ao Termo de Compromisso nº 0412720-23/2013 – momento em que a Caixa informou (CE GEOTR 227/2025 – TC 0412720-23/2013) que o processo de TCE encontra-se em andamento (e-TCE nº 2676/2024). Não obstante, mantém-se a presente recomendação em aberto até que sejam apresentadas as conclusões do processo de Tomadas de Contas Especial e/ou a efetiva devolução dos valores. Estabelece-se como ponto de controle a data de 30/06/2025 para que sejam atualizadas as informações sobre o processo de TCE iniciado e já em andamento. | 2025-04-29
789651 | Manifestação Enviada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 201702531 - Constatação: Ausência de acompanhamento e avaliação da efetividade do Fungetur - Avaliar criticamente a competitividade das taxas de juros e demais condições de financiamento do Fungetur em relação aos produtos concorrentes. | Solicitação de dilação de prazo para apresentação de pesquisa sobre os impactos do crédito no Setor de Turismo. | 2025-06-27 | Reitera-se a última manifestação desta Equipe da CGU, a saber: Considerando as providências tomadas pelo MTur até o momento - consignadas na Planilha Recomendações CGCRED (SEI nº 2383580) enviada -, a saber: o envio do Ofício nº 8/2024/CGCRED/DEINV/GSNINFRA através do processo SEI 72031.002161/2022-03 - Anexo V - Solicitando informações sobre taxa de juros em produtos vinculados ao Turismo (documento SEI nº 2187374), no qual treze Agentes Financeiros responderam (FOMENTO/PI; BANDESE; DESENBAHIA; BASA; AGERIO; GOÍAS TURISMO; AGE/PE; CRESOL SICOPER; BDMG; BADESUL; BANDES; TOCANTIS; BNB) reiterado por meio do Ofício nº 1520/2024/GSNINFRA (documento SEI nº 2369453), de 07 de novembro de 2024, estabelece-se nova data limite para que sejam apresentados os resultados da pesquisa de competitividade do Fungetur junto aos agentes financeiros. Data para implementação: 30/06/2025. | 2025-04-29
Fonte: Extração proveniente do Sistema e-CGU ( Filtro - Em Execução), realizada em 9 de julho de 2025, pela Equipe da Assessoria Especial Especial de Controle Interno – AECI