## Planilha1
ID (n°) | Pendência - Situação Atual da Recomendação | Órgão/Entidade Monitorado(a): | Texto do Monitoramento | Texto da Última Manifestação do MTur/Gestor | Data da Última Manifestação do MTur/Gestor | Texto do Último Posicionamento da CGU | Data do Último Posicionamento da CGU
793739 | Em análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 201800081 - Constatação: Não utilização de composição de custo unitário do SINAPI como paradigma na análise de custo do segundo item de maior relevância financeira do orçamento da obra, resultando em contratação num valor excedente de R$ 236.691,19 - Recomendamos ao Ministério do Turismo que adote as medidas necessárias com vistas à obter o ressarcimento do prejuízo de R$505.667,90 identificado nos itens 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 do Relatório de Fiscalização nº 201800081. | Encaminhamos à CAIXA o Ofício SEI Nº 248/2025-CGAS/DIETU solicitando informações atualizadas acerca do processo de TCE, já instaurado, acerca do TC Nº 0412720-23/2013, firmado com o Município de Aracaju/SE. A CAIXA enviou resposta por meio da CE GEOTR 2005/2025, em 08/09/2025, tendo sido complementada, a meu pedido, por meio da CE GEOTR 2016/2025. Anexamos Ofício SEI Nº 248/2025-CGAS/DIETU, CE GEOTR 2005/2025, CE GEOTR 2016/2025 e documentos relacionados ao TC Nº 0412720-23/2025. Encaminhamos ao Gabinete/SNINFRA, Ofício SEI Nº 260/2025-CGAS/DIETU em atendimento a esta demanda. | 2025-09-17 | A auditoria recomendou ao Ministério do Turismo que adotasse medidas para obter o ressarcimento integral do prejuízo de R$ 505.667,90 identificado no Relatório de Fiscalização nº 201800081, envolvendo irregularidades nos itens 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4. A recomendação objetiva a restituição dos valores aos cofres públicos, por meio da adoção de medidas administrativas e jurídicas cabíveis, entre elas a instauração da Tomada de Contas Especial (TCE). A manifestação da unidade auditada informa o encaminhamento de ofícios à Caixa Econômica Federal, solicitando atualizações sobre o processo de TCE referente ao Termo de Compromisso nº 0412720-23/2013 com o Município de Aracaju/SE. A resposta da Caixa, por meio de comunicados eletrônicos, confirmou a instauração da TCE em 03/02/2025, conforme registros no sistema e-TCE. Os documentos anexos descrevem notificações enviadas aos responsáveis, defesas apresentadas e não acatadas, bem como registros contábeis no Siafi formalizando o débito em “Diversos Responsáveis Apurados”. Consta que medidas administrativas foram esgotadas e que o processo tramita para responsabilização e eventual ressarcimento, conforme procedimentos da IN TCU nº 98/2024. Em relação ao que foi determinado: 1) Quanto aos itens 2.1.2 e 2.2.3, o posicionamento anterior indicava que medidas saneadoras já haviam sido adotadas, o que continua válido. 2) Em relação aos itens 2.2.2 e 2.2.4, verifica-se que houve avanço com a instauração da TCE, notificações aos responsáveis e registro contábil do débito. Contudo, o objetivo final da recomendação – o efetivo ressarcimento do prejuízo total ainda não foi alcançado. 3) Ainda persiste a necessidade de acompanhamento até a devolução efetiva dos valores e o encerramento do processo no TCU. 4) As evidências comprovam que há ação em curso, mas não há ainda conclusão ou recuperação financeira, permanecendo pendente o resultado material da providência recomendada. Assim, verifica-se que as providências adotadas pelo Ministério do Turismo representam avanço significativo no cumprimento da recomendação, com abertura formal da TCE, identificação dos responsáveis, notificação, defesa e lançamento do débito no Siafi. Entretanto, esses passos ainda são parte do processo de apuração e cobrança, não se configurando ressarcimento efetivo até o momento. As evidências demonstram que a unidade auditada (MTur) está adotando medidas adequadas e acompanha o andamento processual junto à Caixa e ao e-TCE, mas o status atual é de implementação parcial, pois o dinheiro ainda não foi devolvido e a recomendação não está integralmente atendida. Portanto, mantém-se a necessidade de acompanhamento, estabelecendo como nova data de controle 30/06/2026 ou até que haja devolução dos valores ou decisão final do TCU sobre o caso. | 2025-10-13
Fonte: Extração proveniente do Sistema e-CGU ( Filtro - Em Execução), realizada em 25 de novembro de 2025, pela Equipe da Assessoria Especial Especial de Controle Interno – AECI