## Planilha1
ID (n°) | Pendência - Situação Atual da Recomendação | Órgão/Entidade Monitorado(a): | Texto do Monitoramento | Texto da Última Manifestação do MTur/Gestor | Data da Última Manifestação do MTur/Gestor | Texto do Último Posicionamento da CGU | Data do Último Posicionamento da CGU
1281128 | Em Análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 998531 - Recomendação 1 - Ao Ministério do Turismo, tendo em vista o potencial prejuízo ao Erário, o acompanhamento das providências manifestadas pela Prefeitura de São João Batista/SC com relação ao ressarcimento junto à executora da obra dos valores apontados de superfaturamento (R$ 40.354,87) e ao problema estrutural observado no pavimento da obra da Rua Vicente Marcos da Silva, causando deflexões e redução da vida útil do pavimento, e que se encontra em deliberação pela Prefeitura para fins de decisão e escolha de alternativa para a sua recuperação, bem como conclusão dos serviços, que se encontram paralisados. | Informamos que a obra "Pavimentação do Acesso a Praça dos Sapateiros", objeto do Contrato de Repasse nª 01058712-59/2018, firmado com o município de São João Batista/SC, continua paralisada, aguardando decisão judicial. | 2024-03-27 | A Unidade apenas se manifestou informando que a obra, objeto desta auditoria, continua paralisada, aguardando decisão judicial. Neste contexto, permanece o teor da análise anterior, cujo equacionamento demanda prazo adicional, a ser formalmente solicitado pelo auditado com indicação da data, acompanhado da devida justificativa. | 2024-04-04
793739 | Em Análise pela Unidade de Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 201800081 - Constatação: Não utilização de composição de custo unitário do SINAPI como paradigma na análise de custo do segundo item de maior relevância financeira do orçamento da obra, resultando em contratação num valor excedente de R$ 236.691,19 - Recomendamos ao Ministério do Turismo que adote as medidas necessárias com vistas à obter o ressarcimento do prejuízo de R$505.667,90 identificado nos itens 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 do Relatório de Fiscalização nº 201800081. | Encaminhamos à CAIXA o Ofício SEI Nº 53/2023-CGAS/DIETU solicitando informações acerca do TC Nº 0412720-23/2013, firmado com o Município de Aracaju/SE. Em resposta, aquela Mandatária enviou o Ofício nº 0055/2023-GEOTR e anexos. | 2023-04-04 | O Ministério do Turismo encaminhou Ofício nº 055/2023/GEOTR #PÚBLICO e seus anexos, da Caixa Econômica Federal, relacionados aos itens do Relatório de Fiscalização nº 201800081, indicados como pendentes de implementação, quais sejam: Item 2.1.2: Sobre o valor de R$ 236.691,19, considerado pela CGU como passível de ressarcimento, a Caixa informou que o Tomador realizou a reprogramação do Contrato de Empreitada substituindo os serviços da referência ORSE código nº 9918 pelo serviço de referência SINAPI código 94216, e que esta foi aprovada em 03 de outubro de 2019, pela Caixa. De acordo com o Relatório de Acompanhamento de Engenharia Caixa nº 33, o referido serviço foi executado nas etapas de ampliação e de reforma do antigo pavilhão do Centro de Convenções de Sergipe. Em anexo, foi disponibilizado o Ofício nº 754/2019-SETUR, de 11 de setembro de 2019, da Secretaria de Turismo de Sergipe e endereçado à Gerência Executiva e Negocial de Governo Aracaju/SE, da Caixa Econômica Federal, que tratou do Aditivo de valor de supressão ao Contrato nº 2/2018 (3º Aditivo), pertinente à referida obra, e trouxe anexo Relatório Técnico da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (CEHOP), detalhando a reprogramação do referido Contrato, que consistiu na supressão do valor de R$ 2.065.950,91, que foi substituído pelo valor de R$ 1.476.823,36. Tal mudança resultou no 3º Aditivo Contratual de valor negativo de menos R$ 589.127,54, fruto do recálculo efetuado com base na substituição das referências dos serviços ORSE para SINAPI mencionados anteriormente. Desse modo, o valor do Contrato passou de R$ 20.784.114,05 para R$ 20.194.986,51. Considerando os ajustes realizados no Contrato, a Caixa manifestou o entendimento de ter sido afastada a necessidade de ressarcimento do valor de R$ 236.691,19, objeto do item 2.1.2 do Relatório da CGU. Diante dos esclarecimentos apresentados e documentados, considera-se sanado o fato em questão. Item 2.2.2: Sobre o pagamento indevido, no valor de R$ 230.145,86, em decorrência de falha de projeto, que resultou na realização de serviços desnecessários de revisão, a Caixa limitou-se a informar que não identificou a devolução dos valores pagos através do Contrato nº 01/2015, referentes aos elementos estruturais substituídos durante o reforço da estrutura espacial do antigo pavilhão, ratificando o valor apresentado pela CGU como passível de ressarcimento. Desse modo, ficam reiterados os termos desta constatação, até que seja realizado o ressarcimento do valor supramencionado. Item 2.2.3: A Caixa se ateve a esclarecer que não faz parte da sua competência a verificação da suficiência da qualidade e da atualidade do projeto, cuja responsabilidade é do Tomador. Este, por sua vez, identificou diversas inconsistências nos projetos estruturais de combate a incêndio e hidrossanitários, que foram sanados, em parte, no período de paralisação, o que possibilitou a realização de nova licitação. Com a realização de novo Contrato, os serviços relacionados à instalação da obra (placas de obras, barracão e tapume), que compuseram a planilha de custo, teriam sido assumidos pelo Governo do Estado. Considerando que a obra se encontra concluída; o contrato encerrado com a prestação de contas final; a assunção, pelo Governo do Estado, dos itens relacionados à instalação da obra; bem como a impossibilidade de quantificar as perdas decorrentes do atraso na execução da obra, considera-se sanada esta questão. Item 2.2.4: A Caixa limitou-se apresentar o valor para devolução de R$ 2.362,07, apurado a partir da correção do valor de R$ 1.894,90, originado da ausência de atualização dos valores debitados da conta vinculada em razão de bloqueio judicial. Dessa forma, ficam ratificados os termos desta constatação, até que seja realizado o ressarcimento. Por fim, a Caixa reconheceu a necessidade ressarcimento no valor de R$ 324.311,10, atualizado até 29/03/2023, pertinentes aos itens 2.2.2 e 2.2.4 do Relatório da CGU, e que estes seriam atualizados até a data do efetivo ressarcimento, pelo Tomador, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial. | 2023-09-27
789658 | Em Análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 201702531 - Constatação: Ausência de acompanhamento e avaliação da efetividade do Fungetur - Estabelecer indicadores para monitorar o crescimento da infraestrutura turística, e identificar regiões e municípios que possam necessitar de atuação diferenciada. | Em 2021, foi encomendada pesquisa neste sentido à Subsecretaria de Gestão Estratégica do Ministério do Turismo por meio dos Processos SEI 72031.008125/2020-83 e 72031.006633/2021-16. | 2022-07-21 | Reitera-se a recomendação, tendo em vista que não foram apresentados os resultados de pesquisa encomendada à Subsecretaria de Gestão Estratégica do Ministério do Turismo, com vistas a estabelecer indicadores para monitorar o crescimento da infraestrutura turística, e identificar regiões e municípios que possam necessitar de atuação diferenciada.” | 2023-03-02
789657 | Em Análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 201702531 - Constatação: Ausência de acompanhamento e avaliação da efetividade do Fungetur - Avaliar, por meio de relatórios periódicos, os resultados efetivos do fundo quanto ao atendimento da política de desenvolvimento econômico local, do aumento da competitividade do turismo nacional e de redução das desigualdades regionais. | A Recomendação foi atendida, conforme os relatórios elaborados por esta Coordenação que estão disponíveis no site Fungetur (https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/fungetur/transparencia-1). Anexo IV - Dados de Operações Contratadas (documento SEI nº 1394080). | 2022-04-26 | Reitera-se a recomendação para apresentação de evidências de avaliação dos resultados efetivos do fundo quanto ao atendimento da política de desenvolvimento econômico local, do aumento da competitividade do turismo nacional e de redução das desigualdades regionais, tendo em vista que não foi apresentada manifestação da unidade auditada para o posicionamento enviado pela CGU em 07/07/2022. | 2023-03-02
789656 | Em Análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 201702531 - Constatação: Desvalorização patrimonial no investimento e dificuldades de alienação - Recomenda-se que a gestão do Fungetur explore as possibilidades de apoio da Consultoria Jurídica do MTur para a solução de possíveis pendências jurídicas e administrativas com o objetivo de acelerar o processo de alienação de participações acionários do Fundo, seja por meio de transferência ao Programa Nacional de Desestatização-PND, seja por meio de venda diretamente pelos acionistas majoritários para os casos em que há acordo de acionista. | Visando atender a demanda, a CGCRED instaurou alguns processos provocando a Conjur deste MTur, com intuito de sanar as questões específicas em algumas empresas, são eles: Processos SEI nºs: 72031.012486/2021-13 - Senetur; 72031.003115/2021-32 - Santur e 72031.003472/2020-10 -Proposta de doação. Adicionalmente, foi solicitada representação extrajudicial, por do processo SEI nº 72031.003385/2022-24, pelo Oficio 363 (em anexo), no qual são listados os processos que precisam de auxilio judicial. | 2022-04-26 | Reitera-se a recomendação, tendo em vista que ainda não foram apresentadas soluções decorrentes das tratativas com a Consultoria Jurídica/MTur. | 2023-03-02
789651 | Em Análise pela Unidade Auditada | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 201702531 - Constatação: Ausência de acompanhamento e avaliação da efetividade do Fungetur - Avaliar criticamente a competitividade das taxas de juros e demais condições de financiamento do Fungetur em relação aos produtos concorrentes. | Iniciado processo para realização de pesquisa de competitividade do Fungetur junto aos agentes financeiros, com previsão de conclusão até 30/junho/2022. Comunicação enviada via Ofício Circular nº 1/2022/CGCRED/DAINV através do processo SEI 72031.002161/2022-03 - Anexo V - Informações sobre taxa de juros em produtos vinculados ao Turismo (documento SEI nº 1402723) | 2022-04-26 | Reitera-se a recomendação, tendo em vista que não foram apresentados os resultados da pesquisa de competitividade do Fungetur junto aos agentes financeiros, cuja previsão de conclusão era 30/junho/2022. | 2023-03-02
789643 | Em Análise pela Unidade de Auditoria | SNINFRA/MTur | Relatório de Auditoria nº 201700392 - Constatação: Deficiência no controle de informações de prestações de contas convênios no âmbito do MTur, com desatualização do Siconv - Proceder à atualização no Sistema Siconv dos convênios listados no anexo I deste Relatório, instaurando Tomada de Contas Especial para os casos cabíveis. | Em atendimento à Recomendação do ID 789643 (Proceder à atualização no Sistema Siconv dos convênios listados no anexo I deste Relatório, instaurando Tomada de Contas Especial para os casos cabíveis), encaminhamos a planilha anexa (2053282), com as atualizações e informações dos Convênios identificados como de competência do Departamento de Infraestrutura Turística. | 2023-08-25 | Para o atendimento da recomendação, a Unidade Auditada apresentou, em 16 de agosto de 2021, o seguinte posicionamento: “Informamos que a recomendação trata sobre vários convênios, entretanto os convênios de competência do DIETU se encontram nas seguintes situações: 706927 – anulado, conforme extrato SIICONV em anexo. 728939 – anulado, conforme extrato SIICONV em anexo. 746693 – anulado, conforme extrato SIICONV em anexo.” Considerando o que foi informado, na Manifestação do Gestor, em 10 de abril de 2019 (data do envio), que diz o seguinte; “Com relação à atualização dos convênios listados no anexo I deste Relatório, informa-se que apenas 44 ainda permanecem na situação “Aguardando Prestação de Contas”, ainda pendentes de verificação, conforme planilha anexa. Os convênios serão atualizados nos próximos 30 dias, pois os processos encontram-se arquivados, ainda em forma física, e carecem de análise caso a caso.” Analisando a planilha anexado na mesma data, no total de 50 Convênios, constatou-se o seguinte: oito convênios foram anulados, um convênio PC aprovado com ressalvas e um convênio não houve liberação de recursos requer apenas análises quanto a conclusão dos autos, portanto, restando 40 Convênios “Aguardando Prestação de Contas”. Dessa forma, diante do exposto, reitera-se a recomendação haja vista que ela não foi implementada na sua totalidade tampouco no período sugerido na manifestação anterior. | 2023-03-01
Fonte: Extração proveniente do Sistema e-Aud/CGU ( Filtro - Em Execução), realizada em 10 de maio de 2024, pela Equipe da Assessoria Especial Especial de Controle Interno – AECI