## Sheet0
ID (n°) | Pendência - Situação Atual da Recomendação | Texto do Monitoramento | Texto da Última Manifestação do MTur/Gestor | Data da Última Manifestação do MTur/Gestor | Texto do Último Posicionamento da CGU | Data do Último Posicionamento da CGU
789643 | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Proceder à atualização no Sistema Siconv dos convênios listados no anexo I deste Relatório, instaurando Tomada de Contas Especial para os casos cabíveis. | Informamos que a a recomendação trata sobre vários convênios, entretanto os convênios de competência do DIETU se encontram nas seguintes situações: 706927 – anulado, conforme extrato SIICONV em anexo. 728939 – anulado, conforme extrato SIICONV em anexo. 746693 - – anulado, conforme extrato SIICONV em anexo. | 16/08/2021 | Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importância relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União | 01/04/2020
789647 | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Em relação aos Convênios nº 708611 e nº 783463 recomenda-se ao MTur tomar providências cabíveis para devolução de recursos, tendo em vista o tempo decorrido, respectivamente, de quase nove e cinco anos da celebração dos convênios sem conclusão das obras. | Em consulta à Plataforma +Brasil pode ser verificado no Parecer que aprovou a Prestação de Contas (com ressalvas) que o Contrato de Repasse nº 01009662-82 (SICONV 783463), firmado com o Município de Goiatuba/GO, foi extinto em 11/06/2021 a pedido do Tomador, sem conclusão do objeto. Os recursos sacados foram devolvidos corrigidos à conta. Os recursos de repasse e respectivos rendimentos foram devolvidos ao Tesouro Nacional em 20/08/2021, sendo R$ 243.750,00 de repasse e R$ 91.777,00 de rendimentos, totalizando R$ 335.527,00. | 20/01/2022 | Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importância relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União | 01/04/2020
793739 | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Recomendamos ao Ministério do Turismo que adote as medidas necessárias com vistas à obter o ressarcimento do prejuízo de R$505.667,90 identificado nos itens 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 do Relatório de Fiscalização nº 201800081. | Informamos que o Contrato de Repasse nº 0412720-23/2013, firmado com o Município de Aracaju/SE, está concluído (Proc. 72031.017466/2018-25). Seguem anexos, documentos relacionados ao ajuste. | 19/08/2021 | Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importância relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União | 01/04/2020
Fonte: Extração proveniente do Sistema e-Aud, da CGU, realizada em 20 de julho de 2022, pela Equipe da Assessoria Especial Especial de Controle Interno - AECI.