## Sheet0
ID (n°) | Pendência - Situação Atual da Recomendação | Texto do Monitoramento | Texto da Última Manifestação do MTur/Gestor | Data da Última Manifestação do MTur/Gestor | Texto do Último Posicionamento da CGU | Data do Último Posicionamento da CGU
789651 | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Avaliar criticamente a competitividade das taxas de juros e demais condições de financiamento do Fungetur em relação aos produtos concorrentes. | Iniciado processo para realização de pesquisa de competitividade do Fungetur junto aos agentes financeiros, com previsão de conclusão até 30/junho/2022. Comunicação enviada via Ofício Circular nº 1/2022/CGCRED/DAINV através do processo SEI 72031.002161/2022-03 - Anexo V - Informações sobre taxa de juros em produtos vinculados ao Turismo (documento SEI nº 1402723) | 26/04/2022 | Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importância relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União | 01/04/2020
789653 | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Intensificar e aperfeiçoar o acompanhamento do desempenho da carteira de mutuários por meio de indicadores de desempenho e metas propostos pelos técnicos da própria Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo (SNETur) e outros indicadores que possam servir como instrumentos de acompanhamento e análise crítica das decisões tomadas. | Os relatórios elaborados pela Coordenação-Geral de Apoio ao Crédito - CGCRED, responsavel pela gestão do Fugetur, estão disponíveis no site Fungetur ( https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/fungetur/transparencia-1) e contemplam o acompanhamento do desempenho de cada agente financeiro credenciado ao Fungetur, onde a meta é contratação de 100% do recurso liberado. Anexo II - Relatórios de Acompanhamento do Fungetur (1393968) | 26/04/2022 | Tendo em vista a prorrogação de prazo solicitada pela Unidade, bem como o posicionamento do sistema E-Aud prorrogando por mais 30 dias, os prazos de entrega de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, em decorrência do estado de calamidade pública, o prazo para implementação da recomendação foi adiado para 02/07/2020. | 25/04/2020
789654 | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Incluir cláusula, semelhante a 20 dos contratos anteriores firmados pela CEF, no novo modelo de contrato, ou por termo aditivo, em que o mutuário autoriza expressamente a divulgação de informações da contratação ao MTur, sem que se constitua quebra de sigilo. | A Recomendação foi atendida, conforme texto do último posicionamento datado de 10/07/2019. Anexamos ainda como exemplo o contrato da Cresol Sicoper nº 006/2020, em sua cláusula quarta, a saber: "alínea k ) fornecer ao CONTRATANTE as informações necessárias ao controle, acompanhamento e avaliação das operações, bem como cópias da Cédula de Crédito Bancário das contratações ou outro documento equivalente, bem como incluir cláusulas em Contratos firmados com os mutuários nos quais esses autorizem, expressamente, a divulgação de informações ao CONTRATANTE contendo, no mínimo, nome/razão social, CNPJ, descrição sucinta do objeto, valor do invesmento, data do financiamento, valor financiado, prazo de financiamento, prazo de carência, município e UF da obra/equipamento contratado; Anexo III - Contrato 006/2020 - Cresol Sicoper (documento SEI nº 1393981) | 26/04/2022 | Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importância relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União | 01/04/2020
789655 | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Publicar em sua página Dados Abertos, na condição de transparência ativa, informações sobre os contratos de financiamento firmados, contendo, no mínimo, nome do estabelecimento beneficiado, nome do mutuário, CNPJ ou CPF, descrição sucinta do objeto, valor do investimento, data do financiamento, valor financiado, prazo de financiamento, prazo de carência, município e UF e nome do agente financeiro. | A Recomendação foi atendida, conforme os relatórios elaborados por esta Coordenação que estão disponíveis no site Fungetur (https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/fungetur/transparencia-1). Anexo II - Relatórios de Acompanhamento do Fungetur (documento SEI nº 1393968) | 26/04/2022 | A Unidade informou que a recomendação foi atendida com a publicação na página do Ministério do Turismo de relatório contendo as operações de financiamento realizadas pelos agentes financeiros do Fungetur (http://www.turismo.gov.br/fungetur.html). Da análise da referida página, localizou-se, em seu final, o link "Clique aqui para acessar o Relatório de Operações Contratadas – Até Janeiro de 2020", o qual libera acesso à planilha "Financiamentos Fundo Geral De Turismo", em anexo. No entanto, a referida planilha não contem nome do mutuário, valor do investimento, prazo de financiamento e prazo de carência, não atendendo, portanto, integralmente à recomendação de publicação de informações sobre os contratos de financiamento firmados. | 25/04/2020
789656 | Em Análise pela Unidade de Auditoria | Recomenda-se que a gestão do Fungetur explore as possibilidades de apoio da Consultoria Jurídica do MTur para a solução de possíveis pendências jurídicas e administrativas com o objetivo de acelerar o processo de alienação de participações acionários do Fundo, seja por meio de transferência ao Programa Nacional de Desestatização-PND, seja por meio de venda diretamente pelos acionistas majoritários para os casos em que há acordo de acionista. | Visando atender a demanda, a CGCRED instaurou alguns processos provocando a Conjur deste MTur, com intuito de sanar as questões específicas em algumas empresas, são eles: Processos SEI nºs: 72031.012486/2021-13 - Senetur; 72031.003115/2021-32 - Santur e 72031.003472/2020-10 -Proposta de doação. Adicionalmente, foi solicitada representação extrajudicial, por do processo SEI nº 72031.003385/2022-24, pelo Oficio 363 (em anexo), no qual são listados os processos que precisam de auxilio judicial. | 26/04/2022 | Uma vez que a Unidade solicitou-se o prazo de 30/08/2019 para apresentação de possível solução junto à Consultoria Jurídica/MTur, solicita-se que a Unidade informe se se solução já foi alcançada, haja vista o prazo em questão já ter expirado. | 03/05/2020
789657 | Em Análise pela Unidade Auditada | Avaliar, por meio de relatórios periódicos, os resultados efetivos do fundo quanto ao atendimento da política de desenvolvimento econômico local, do aumento da competitividade do turismo nacional e de redução das desigualdades regionais. | A Recomendação foi atendida, conforme os relatórios elaborados por esta Coordenação que estão disponíveis no site Fungetur (https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/fungetur/transparencia-1). Anexo IV - Dados de Operações Contratadas (documento SEI nº 1394080) | 26/04/2022 | Por meio do Ofício nº 399/2020/GSNAIC/SNAIC(0619227), de 31/08/2020 (SEI nº 72031.007630/2020-19), a Fungetur apresentou a seguinte manifestação sobre a constatação “Ausência de acompanhamento e avaliação da efetividade do Fungetur”, do item 1.1.1.1 – do Relatório nº: 201702531”, tendo como recomendação “Avaliar, por meio de relatórios periódicos, os resultados efetivos do fundo quanto ao atendimento da política de desenvolvimento econômico local, do aumento da competitividade do turismo nacional e de redução das desigualdades regionais.” “No que tange ao tópico 789657, informamos que a CGCred não dispõe de competência regimental e nem de equipe com formação específica para realizar esse Epo de avaliação, que requer uma gama de dados externos a esta unidade e, em alguns casos, ao próprio Ministério do Turismo, além de uma análise especializada que transporia a atividade fim da coordenação.” Dessa forma, sugeriu que as demandas referente ao item 789657 sejam encaminhadas à Subsecretaria de Gestão Estratégica, setor ao qual compete, segundo o inciso VI do artigo 12 do Decreto nº 10.539/2020, "elaborar estudos técnicos e econômicos, realizar pesquisas e sistematizar informações e dados para subsidiar a gestão do Ministério". A última manifestação da Fungetur, de 26/04/2022, informou que “A Recomendação foi atendida, conforme os relatórios elaborados por esta Coordenação que estão disponíveis no site Fungetur (https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/fungetur/transparencia-1). Anexo IV - Dados de Operações Contratadas (documento SEI nº 1394080)” No referido endereço acima, verificou-se a existência dos relatórios periódicos, cujos links estão informados abaixo, entretanto, não há evidências de avaliação dos resultados efetivos do fundo quanto ao atendimento da política de desenvolvimento econômico local, do aumento da competitividade do turismo nacional e de redução das desigualdades regionais, de competência, como informado no Ofício nº 399/2020/GSNAIC/SNAIC(0619227), da Subsecretaria de Gestão Estratégica, setor ao qual compete, segundo o inciso VI do artigo 12 do Decreto nº 10.539/2020, "elaborar estudos técnicos e econômicos, realizar pesquisas e sistematizar informações e dados para subsidiar a gestão do Ministério". https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/fungetur/transparencia/24-06-2022-planilha-pagina.pdf https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/fungetur/transparencia/27_06_2022_ranking.pdf https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/fungetur/transparencia/24-06-2022-relatorio-estatistico-junho-2022.pdf https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/fungetur/transparencia/24-06-2022-relatorio-de-credito-extraordinario-junho-2022-003.pdf Em face do exposto, mantém-se a recomendação. | 07/07/2022
789658 | Em Análise pela Unidade Auditada | Estabelecer indicadores para monitorar o crescimento da infraestrutura turística, e identificar regiões e municípios que possam necessitar de atuação diferenciada. | Em 2021, foi encomendada pesquisa neste sentido à Subsecretaria de Gestão Estratégica do Ministério do Turismo por meio dos Processos SEI 72031.008125/2020-83 e 72031.006633/2021-16. | 2022-07-21 | Considerando a ausência de nova manifestação do gestor desde o encerramento do prazo concedido, reitera-se a recomendação. | 06/07/2022
Fonte: Extração proveniente do Sistema e-Aud, da CGU, realizada em 25 de julho de 2022, pela Equipe da Assessoria Especial Especial de Controle Interno - AECI.