## Plano de Ação
Ação | Detalhamento da Ação | Necessidades | Responsáveis | Prazo | Indicadores
Ações preparatórias de mobilização
Lançamento do Projeto | Evento e mobilização de empresários | Local, convites, equipamentos, cerimonial, etc... | SHRBS - Márcia Ferronato | Até 18/05
Difusão do Conceito na comunidade turística regional | Palestras e Reuniões | Organizar Local, convites, equipamentos, cerimonial, etc... | SHRBS - Márcia Ferronato | Maio a Julho | Fóruns Municipais
Sensibilização do empresário alvo buscando adesões | Reuniões difundindo o conceito com adesão | Envio de Convites/Convocação e organização de logística | Márcia Feerronato | 03 a 07 de julho e reforço de 10 a 14 de julho | 03 Territórios Pilotos
|  | Apresentação, pauta e equipamentos | Solange, Márcia e Simone | 03 a 07 de julho e fechamento de 10 a 14 de julho
Cartilha Explicativa do conceito e Projeto | Confeccionar Texto | Pesquisar textos sobre o projeto | Carol | Até 05/07
Realização dos Seminários de mobilização | Preparar logística | Preparar logistica | SHRBS - Márcia Ferronato | Dias 18,19 e 20/07 | 03 Territórios Pilotos
Etapa I - Reconhecimento da Situação Atual
Levantamento de pesquisas nacionais | Análise de dados relevantes | Pesquisa junto aos órgãos nacionais - EMBRATUR/Mtur | Solange | Até 30/07
Levantamento de pesquisas regionais | Análise, resumo e projeção dos dados com foco no perfil do cliente da região. | Pesquisar junto aos órgãos Estaduais | Solange | Até 30/07
Levantamento das necessidades do cliente | Realizar pesquisa junto a turistas e agentes de viagem | Elaborar os questionário | Solange e Simone | 03 a 07 de Julho
|  | Organizar equipe | Márcia Feerronato | 03 a 07 de Julho
|  | Aplicar questionário | Bento: Décio, Cristina, Verônica; Caxias: Xiquinha, estagiáriaNova Prata: Marília e Renata | 08 a 16 de julho | PESQUISA COM PARA TURISTAS CHEGANDO NA SERRA e PESQUISA SOBRE A REGIÃO UVA E VINHO/RS
|  | Tabular dados resultados da pesquisa | Solange e Simone | 17 a 21 de julho
Ação | Detalhamento da Ação | Necessidades | Responsáveis | Prazo | Indicadores
Etapa II - Trabalhando o Conceito " Economia da Experiência envolvendo os atores
Como encantar clientes contando histórias | Organizar Oficina | Confirmar data, Espaço, Logística,conteúdo | Márcia e consultora técnica | 03 a 07 de Julho | Empresários participantes do Projeto
|  | Ver indicação de consultor em Teatro | Adriana | Até 30 de Julho
|  | Reunião com consultor em Teatro | Márcia e consultora técnica | 10 a 14 de Julho
|  | Reunião preparatória com local escolhido | Márcia e consultora técnica
|  | Pesquisa Tabulada | Solange e Simone | 17 a 21 de Julho
|  | Realização da Oficina | Equipe Executora/Coordenação Nacional | 31 de julho
Visita Técnica | Definição de data, locais para realização das visitas | Conversa com empresários e reunião com Raulino | Márcia e consultora técnica | Até 10/08 | Empresas que aderiram ao projeto piloto
| Reunião com produtor da peça teatral | Agendar reunião com Raulino | Márcia e Simone | Até 12/08
| Organização de logistica para participantes | Verificação de tranporte, envio de convites etc. | SHRBS – Marcia, Simone e Sola | Até 20/08
| Verificação de agendas gestores nacionais | Consulta | Adriana | Até 30/08
| Realização da Visita Técnica | Orgnização prévia | SHRBS – Marcia, Simone e Sola | Dias 11,12 e 13/09 ou 18,19 e 20/09
Etapa III - Aplicando o Conceito de Economia da Experiência |  |  |  |  | -
Consultorias individuais | Identificar mapa de consultores | Pesquisa no mercado para identifucar consultores nas áreas de gastronomia, entretenimento, hotelaria | Adri, Márcia | Até 11/08 | Realizado
| Reunião com grupo de consultores | Organizar pauta e logística | Sola, Simone e Márcia | 24/08 | -
| Aplicação dos conceitos de Economia da Experiência, inovando e resgatando as histórias e diferenças de cada estabelecimentos. | Definião de horas/consultoria e consultor responsável de acordo com diagnóstico do produto/serviço | Márcia e consultora técnica | 28 de Julho a 05 de Agosto | -
|  | Realização das consultorias | Consultor especialista | Última semana de agosto | -
Oferta de Cursos, oficinas, seminários e palestras de forma cooperada | Organização de grupos nas comunidades: Guias de turismo, agentes de viagens, hotéis, restaurantes, produtores culturais, vinícolas, etc | Realizar convite, mobilizar os grupos participantes | Márcia e consultora técnica | A partir de 10 de agosto | Sugestões de temas: Economia da Experiência, Hospitalidade, vinho e serviços, tematização do negócio, comercialização, formação de rede, etc...
|  | Definir instrutores e palestrantes, logística e público | SHRBS – Marcia, Rosangela e Verônica | A partir de 10 de agosto
Compartilhar os avanços e socializar as conquistas com o grupo de trabalho. | Organizar seminário para troca de experiências coletivas a partir das mudanças realizadas | Organizar logística, depoimentos dos empresários envolvidos e definir coordenador do seminário | Márcia e consultora técnica | Segunda quinzena de setembro | Promoção do projeto e dos envolvidos
Ação | Detalhamento da Ação | Necessidades | Responsáveis | Prazo | Indicadores
Etapa IV - Formação de Rede de Cooperação |  |  |  |  | -
Formação da Rede de cooperação e Banco de dados | Oficinas trabalhando conceito de cooperação com empreendedores | Definir e contratar consultor e planejar conteúdo e logística | SHRBS – Marcia,Consultoria Técnica e Instrutor | até 15 de outubro | -
Adequação de Banco de Dados | Implantação de bando de dados | Definir empresas, senhas e filtros, operação e capacitação | SHRBS - Marcia e Empresa de Informática | até 15 de outubro | -
Etapa V - Gestão Mercadológica |  |  |  |  | -
Promoção e comercialização | Criação gráfica e impressão: logomarca, folheteria e Estudo de Caso; | Observar as demandas do grupo | Márcia e empresa de design | A partir de junho | foco no produto e Perfil do cliente: Casais, crianças, melhor idade...
| Divulgação em web site; | Atualização e organização das informações | SHRBS - Marcia e Jornalista | A partir de agosto
| Realização de famtour com agências regional; | Organizar logística, Identificar empresas chaves e convidá-las | SHRBS - Marcia e Consultoria técnica | Novembro
| Fomentar novas propostas de divulgação | Organizar reuniões com empreendedores e agências locais e regionais. | Márcia, Jornalista e consultoria técnica | Novembro
Aperfeiçoando a venda do produto/serviço | Encontros de aperfeiçoamento com o empreendedor, agencias de viagens e Guias de turismo trabalhando o conceito e nova proposta de comercialização de cada produto/serviço | Organizar logística, consultor e Plano dos encontros | Márcia e consultoria técnica | A partir de outubro | Ver possibilidade de casar com a ação do famtour
Etapa VI - Sustentabilidade e Controle
Análises qualitativas e quantitativas | Aplicação de pesquisa nas empresas envolvidas (03 pilotos) | Definir indicadores:Valor intrínseco,singularidade,Realização de pesquisa comparativa (diagnóstico inicial e depoimentos) | Márcia, consultoria técnica | Julho, setembro, novembro | Participação dos empreendedores
Propostas para a sustentabilidade | Busca de lideranças e parceiros operacionais | Monitoramento da Operacionalização e eficácia do banco de dados e Gestão da rede | Márcia e consultoria técnica | Ao longo do processo | Observar o comprometimento e as estruturas locais
Ação | Detalhamento da Ação | Necessidades | Responsáveis | Prazo | Indicadores
Etapa VII - Ações paralelas
Assessoria de Imprensa | Acompanhamento das ações do projeto | Acompanhamento e monitoramento | Empresa contradata | Durante o processo | Definir a abrangência e meios de comunicação.Buscar veículos com Cadernos de Turismo e sites específicos
Envio de release a imprensa
Relatório mensal com clipagem Suporte na organização do material para Estudo de Caso
Assessoria de Imprensa | Publicação impressão ou DVD | Definir forma impressão e DVD | Jornalistas, SHRBS, Consultoria técnica | A partir de julho | -
| Registro das atividades para elaboração da publicação | Organização das informações
| Busca de depoimentos dos envolvidos | Monitoramento
| Registro fotográfico | Contato com Aluísio, ver custo
Fomento a implantação do Cartão do Turista e Guia de Ofertas | Detalhamento posterior | Identificar as demandas coletivas que potencializem as ações do projeto ao logo da execução | SHRBS-Márcia e consultoria técnica | Ao longo do processo | Verificar se o cenário é propicio
Fomento a implantação de Central de informações e reservas | Detalhamento posterior | Identificar as demandas coletivas que potencializem as ações do projeto ao logo da execução | SHRBS-Márcia e consultoria técnica | Ao longo do processo | Busca de parceiros operacionais
Fomento a participação em eventos do turismo | Levantamento dos eventos de interesse | Identificar as demandas coletivas que potencializem as ações do projeto ao logo da execução | SHRBS-Márcia e consultoria técnica | Ao longo do processo | Fomento a participação cooperada

## Marco Temporal
Marco Temporal das Ações do Projeto Economia da Experiência
Etapas | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Ações Preparatórias | bar: MAI to JUL
Etapa I - Reconhecimento da Situação Atual | bar: JUL
Etapa II - Trabalhando o Conceito " Economia da Experiência envolvendo os atores | bar: JUL to AGO
Etapa III - Aplicando o Conceito de Economia da Experiência | bar: AGO to SET
Etapa IV - Formação de Rede de Cooperação | bar: OUT to NOV
Etapa V - Gestão Mercadológica | bar: AGO to NOV
Etapa VI -Sustentabilidade de Controle | bar: JUN to DEZ
Ações Paralelas | bar: JUN to DEZ
Prestação de Contas | bar: DEZ
Ações Realizadas
Ações Previstas

## MATRIZ DE RELACIONAMENTO
Matriz de Relacionamento
Empresa | Serviços Oferecidos | Visão do turista (opinário) | Oportunidade | Serviços Relacionados com a oportunidade
Gestão: |  |  | Realização:

## EXPECTATIVAS E NECESSIDADES
Necessidades dos Turistas | Expectativas dos Turistas | Serviços Oferecidos | Possibilidades de serviços para encantar o turista
físicas | Descanso |  | Atividades programadas em águas termais
| Tranquilidade |  | Coral relaxante (04 pessoas) em ambiente de beleza cênica
Atividades ao ar livre utilizando-se os sons da natureza e técnicas de meditação
| Receptividade |  | Trabalhar com a comunidade esse sentimento, proporcionar encontros para interação entre turistas e comunidades tradicionais.
Emocionais | Fator surpresa |  | Surpreender os turista com mimos da região, chocolates, vinhos, artesanatos etc.(hotéis e restaurantes)
Gestão: |  | Realização:
pessoais | Lazer e Shows |  | Oferecer entretenimento noturno nos restaurantes e hotéis a partir de apresentações culturais, contar histórias, teatro etc.
Gestão: |  | Realização:
desenvolvimento pessoal
status
cultural
Gestão: |  | Realização: